GK.OK.ZP.271.01.2015 Lp.1                                                                                   Platerów, dn. 09.10.2015 r.

Gmina Platerów

ul. 3 Maja 5

08-210 Platerów

Do:

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

- wg rozdzielnika

Dot.: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Kisielew, gm. Platerów – zaprojektuj i wybuduj”.

Oznaczenie postępowania: GK.OK.ZP.271.01.2015

ZAPYTANIA NR 1

(pytania od nr 1 do 1)

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,

poz. 907 z późn. zm.), informujemy, że Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli

zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W odpowiedzi na złożone zapytanie, udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Zgodnie z zapisami SIWZ zaprojektowanie tzn. sporządzenie i dostarczenie projektu ma się odbyć w terminie do dnia 15.12.2015 r., zaś zakończenie – w dniu 31.03.2016 r. Wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zadania o przynajmniej 7 miesięcy. Zamawiający wymaga uzyskania decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę. Te procedury trwają przynajmniej 5-6 miesięcy, nawet jeśli będzie decyzja umarzająca decyzję środowiskową. W związku z powyższym Zamawiający podając takie terminy zakładać może od razu, że Wykonawcy nie wykonają zadania w terminie co jest niezgodne z PZP.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zadania. Dokumentację projektową należy opracować i uzgodnić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją przetargową.

/-/ Jerzy Garucki

________________________

Wójt Gminy Platerów